**Календарный план мероприятий в рамках работы региональной опорной площадки на 2023 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Срок выполнения  | Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО «ЧИРО» | Планируемый результат |
|  | 1 этап – подготовительный (январь-апрель 2023г.) |
|  | Формирование состава временного творческого коллектива (проектной группы)  | январь-февраль | Руководитель образовательной организации | Приказ о составе проектной группы  |
|  | Разработка технического задания и календарного план на реализацию мероприятий  | март | Проектная группа/ ГБУ ДПО «РИПО» | Техническое здание и календарный план  |
|  | Заключение договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО «ЧИРО» | март-апрель | Руководитель образовательной организации/ ГБУ ДПО «ЧИРО» | Договор о сотрудничестве.Включение в реестр Опорных площадок  |
|  | 2 этап – организационно-деятельностный (апрель-декабрь 2023 г.) |
|  | Участие в VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования» | декабрь | Проектная группа/ ГБУ ДПО «ЧИРО» | Приказ об утверждении состава межмуниципальных проектных групп |
|  | Участие в реализации дополнительных профессиональных программ на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» в части практической направленности (стажировки, менторское сопровождение) | в течение года | Проектная группа/ ГБУ ДПО «ЧИРО» | Программа стажировки, Приказ ГБУ ДПО «ЧИРО» о организации обучения, Учебный план ГБУ ДПО «ЧИРО» |
|  | Представление инновационного педагогического и управленческого опыта на информационных ресурсах ГБУ ДПО «ЧИРО» | В течение года(май, август, сентябрь, декабрь) | Проектная группа/ ГБУ ДПО «ЧИРО» | Материалы научно-методического характера, размещенных в открытых информационных ресурсах ГБУ ДПО «ЧИРО» |
|  | Написание статьи в Научно-методический журнал ГБУ ДПО ЧИРО согласно тематики проекта | Ноябрь-декабрь | Проектная группа/ГБУ ДПО ЧИРО | Статья в научно-методический журнал |
|  | Обновление методических рекомендаций по дополнительной профессиональной программе | В течение года | Проектная группа/ГБУ ДПО ЧИРО | Обновленные методические рекомендации |
|  | Участие во Всероссийском открытом профессиональном конкурсе педагогов дошкольных образовательных организаций «Цифровые технологии в образовании детей» | май | Проектная группа/ ГБУ ДПО «ЧИРО» | Конкурсные материалы |
|  | 3 этап – продуктивный (май-декабрь 2023 г.)  |
|  | Заполнение формы мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок | ноябрь  | Проектная группа/ ГБУ ДПО «ЧИРО» | Форма мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок |
|  | Представление инновационного педагогического и управленческого опыта на официальном сайте опорной площадки | в течение года | Проектная группа | Раздел сайта (страница) с размещенными материалами, отражающими ход и результаты (включая промежуточные) деятельности |